## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Analista QA / Equipo | 2025-11-20 | C | Necesario | Medio | Se procedió a refinar el actor "Cliente", desglosándolo en "Cliente no Registrado" y "Cliente Registrado" para asignar correctamente los Casos de Uso (ej. "Registrar" solo al no registrado). | R1, R26 | CU-007, CU-008 | Análisis y Diseño | Medio | Aceptado
SC-02 | Jefe de Proyecto / Equipo | 2025-11-20 | C | Necesario | Alto | Adición del artefacto "Diagrama de Actividad" (UML). Se modeló el flujo de los procesos principales (ej. CU001) que en el ERS solo estaban descritos textualmente. | (Todos los RF) | CU-001, CU-006 | Análisis y Diseño | Alto | Aceptado
SC-03 | Equipo de Desarrollo | 2025-11-20 | C | Necesario | Alto | Creación del "Diagrama de Secuencia". Este artefacto era requerido en la fase de diseño para detallar la interacción dinámica y los mensajes entre el Actor y el Sistema (ej. CU002). | (Todos los RF) | CU-002, CU-008 | Análisis y Diseño | Alto | Aceptado
SC-04 | Desarrolladora BD / Equipo | 2025-11-20 | C | Crítico | Alto | Desarrollo de la Vista Lógica (Estructural). Se generó el "Diagrama de Clases" y el "Diagrama Relacional" para definir la persistencia de los datos, pasando del requisito textual a un modelo formal. | R2, R4, R5 | CU-001, CU-002 | Análisis y Diseño | Alto | Aceptado
SC-05 | Desarrolladora BD | 2025-11-20 | C | Crítico | Alto | Detalle de la entidad Pastel. Se definieron sus atributos y tipos de datos (ej. precio:decimal) como parte del Diagrama Relacional, siendo un paso crítico para la implementación del modelo en la BD. | R9, R2 | CU-001, CU-006 | Análisis y Diseño | Alto | Aceptado
SC-06 | Analista QA / Jefe de Proyecto | 2025-11-20 | C | Necesario | Medio | Revisión y consolidación de Casos de Uso. Los CU "Reportes de Productos" (CU003) y "Ventas" (CU004) se agruparon en el DAS bajo un CU general "Generar Reportes" (CU008) para una mejor organización. | R11, R12 | CU-003, CU-004 | Análisis y Diseño | Medio | Aceptado
SC-07 | Analista QA / Equipo | 2025-11-20 | C | Necesario | Medio | Unificación de CUs de Autenticación. En la Entrega 1 existían 3 CUs redundantes para el login. En el DAS, se consolidaron en un único CU (CU010) que aplica a ambos actores. | R1 | CU-001, CU-002, CU-008 | Análisis y Diseño | Medio | Aceptado