## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Priscilla Rodríguez (Directora del Proyecto / BD) | Antara Rodríguez (Desarrolladora de Software) | Manuel Navarro (Analista) | USUARIO
ETAPAS |  |  |  |  | R= Responsable
Fase de Planificación |  |  |  |  | A= Auditor
Organización del equipo | A/R/I | I | I | I | C= Consultar
Definición de requerimientos Generales | A/C | R/C | C | C | I= Informar
Acta de Constitución de proyecto | A/C | R/C | I | C
Aprobación del Acta | A/I | I | I | A
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos | A/C | R/C | C | C
Documento de arquitectura SW | A/C | R/C | I | I
Documento de casos de uso | A/I | R/I | C | C
Prototipos | A/I | R/C | I | C
Propuesta ERS | A/C | R/C | C | C
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo | A/C | R/I | I | I
Creación de scripts de base de datos | A/R | C/I | I | I
Creación de scripts de consultas | A/R | C/I | I | I
Módulo de Catálogo de Productos (para clientes) | A/I | C/I | C | I
Módulo del Administrador del Sistema | A/I | C/I | C | I
Módulo de Pedidos | A/I | C/I | C | I
Módulo de Reportes | A/I | C/I | C | I
Módulo de Catálogo de Productos (para clientes)
Visualización de catálogo con fotos, precios y descripciones | A/I | R/C | C | I
Selección de productos y envío de pedidos al mail | A/C | R/I | C | I
Interfaz responsiva y amigable para usuarios finales | A/I | R/C | C | I
Módulo del Administrador del Sistema
Administrar descuentos | A/C | R/I | I | I
Ingresar y eliminar stock de productos | A/R | R/I | I | I
Visualizar clientes registrados | A/R | R/I | I | I
Gestión de productos y categorías(Crear, editar, eliminar y actualizar productos) | A/R | R/I | C | I
Mantener categorías de productos | A/R | R/I | I | I
Crear, editar y eliminar promociones especiales | A/C | R/I | I | I
Módulo de Pedidos
Registrar pedidos en la web | A/R | R/I | C | I
Integrar pedidos con mail automáticamente al administrador | A/I | R/I | C | I
Notificación por correo electrónico al cliente | A/I | R/I | C | I
Configuración de métodos de pago | A/I | R/I | C | I
Módulo de Reportes
Reportes de productos por cliente, fecha y estado | A/R | R/I | C | I
Reportes de ventas por fecha, categoría y producto | A/R | R/I | C | I
Exportación a PDF y XLS | A/I | R/I | C | I
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | A/I | R/I | C | I
Pruebas Funcionales | A/I | C/I | R | I
Pruebas con Usuarios | A/I | C | R | R
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | A/R | R/I | C | I
Capacitaciones | A/I | R/I | I | C
Manuales Usuario | A/I | R/I | C | C
Acta cierre de proyecto | A/R/I | I | I | I