## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
ETAPAS | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación | 9 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador |  | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | COSTO POR HORA
Organización del equipo | 2 | 16 | [5 empty] | Jefe de Proyecto | Priscilla Rodriguez | 10585
Definición de requerimientos Generales | 3 | 24 |  |  |  |  | 0 | Analista Programador | Antara Rodriguez | 4300
Acta de Constitución de proyecto | 2 | 24 | 8 |  |  |  |  | DBA | Priscilla Rodriguez | 6900
Aprobación del Acta | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | QA | Manuel Navarro | 7400
Fase de Análisis y diseño | 13 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador |  | Diseñador | Antara Rodriguez | 3800
Captura de requerimientos específicos | 2 | 16
Documento de arquitectura SW | 2 | 16 | 16 |  |  | 16 |  | Jornada laboral diaria en horas | 8
Documento de casos de uso | 3 |  |  |  |  | 16
Prototipos | 3 |  |  |  |  | 24
Propuesta ERS | 3 | 24 | 24 | 24
Fase de Desarrollo | 8 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 3 |  | 24 | 24
Configurar entorno Python/Django | 3 |  | 24
Preparar servidor local | 2 |  | 16
Creación de scripts de base de datos | 3 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Tablas de productos, categorías, clientes, pedidos, promociones, usuarios, roles, etc | 3 |  |  | 24
Creación de scripts de consultas | 3 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Consultas para reportes, filtros de productos y ventas, historial de clientes | 3 |  | 24
Módulo de Catálogo de Productos (para clientes) | 9 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Visualización de catálogo con fotos, precios y descripciones | 3 |  | 16 | 32
Selección de productos y envío de pedidos al mail | 3 |  | 16
Interfaz responsiva y amigable para usuarios finales | 3 |  | 16
Módulo del Administrador del Sistema | 13 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Administrar descuentos | 3 |  | 24 | 24
Ingresar y eliminar stock de productos | 3 |  | 24 | 24
Visualizar clientes registrados | 1 |  | 8
Gestión de productos y categorías(Crear, editar, eliminar y actualizar productos) | 2 |  | 16
Mantener categorías de productos | 2 |  | 16
Crear, editar y eliminar promociones especiales | 2 |  | 16
Módulo de Pedidos | 10 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Registrar pedidos en la web | 3 |  | 24
Integrar pedidos con mail automáticamente al administrador | 2 |  | 16
Notificación por correo electrónico al cliente | 2 |  | 16
Configuración de métodos de pago | 3 |  | 24
Módulo de Reportes | 6
Reportes de productos por cliente, fecha y estado | 2 |  | 16
Reportes de ventas por fecha, categoría y producto | 2 |  | 16
Exportación a PDF y XLS | 2 |  | 16
Fase de Pruebas y QA | 6 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 2 |  |  |  | 16
Pruebas Funcionales | 2 |  |  |  | 16
Pruebas con Usuarios | 2 |  |  |  | 16
Fase de implementación y cierre | 5 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 1 |  | 8 | 8
Capacitaciones | 1 |  | 8
Manuales Usuario | 2 |  | 16 |  |  | 8
Acta cierre de proyecto | 1 | 8
Total Proyecto | 85 | 136 | 456 | 168 | 56 | 72

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Priscilla Rodriguez | 10585 | 72 | 762120 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Antara Rodriguez | 4300 | 16 | 68800 | Jefe de Proyecto | Priscilla Rodriguez | 10585 | 2540400
DBA | Desarrollador BD | Priscilla Rodriguez | 6900 | 8 | 55200 | Analista Programador | Antara Rodriguez | 4300 | 1032000
QA | Calidad Y Testing | Manuel Navarro | 7400 | 8 | 59200 | Administrador BD | Priscilla Rodriguez | 6900 | 1656000
DI | Diseñador | Antara Rodriguez | 3800 | 8 | 30400 | Calidad Y Testing | Manuel Navarro | 7400 | 1776000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 975720 | Diseñador | Antara Rodriguez | 3800 | 912000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Priscilla Rodriguez | 10585 | 56 | 592760 | Jefe de Proyecto | 1439560
AP | Analista Programador | Antara Rodriguez | 4300 | 40 | 172000 | Analista Programador | 1960800
DBA | Desarrollador BD | Priscilla Rodriguez | 6900 | 24 | 165600 | Administrador BD | 1159200
QA | Calidad Y Testing | Manuel Navarro | 7400 | 0 | 0 | Calidad Y Testing | 414400
DI | Diseñador | Antara Rodriguez | 3800 | 56 | 212800 | Diseñador | 273600
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 1143160 | TOTAL HH | 5247560
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Priscilla Rodriguez | 10585 | 0 | 0 | Fase de Planificación | 975720
AP | Analista Programador | Antara Rodriguez | 4300 | 368 | 1582400 | Fase de Análisis y Diseño | 1143160
DBA | Desarrollador BD | Priscilla Rodriguez | 6900 | 128 | 883200 | Fase de Desarrollo | 2465600
QA | Calidad Y Testing | Manuel Navarro | 7400 | 0 | 0 | Fase de QA | 355200
DI | Diseñador | Antara Rodriguez | 3800 | 0 | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 307880
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 2465600 | TOTAL HH FASES | 5247560
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Priscilla Rodriguez | 10585 | 0 | 0 | UTILIDAD | 3148536
AP | Analista Programador | Antara Rodriguez | 4300 | 0 | 0 | PRECIO FINAL | 8396096
DBA | Desarrollador BD | Priscilla Rodriguez | 6900 | 0 | 0
QA | Calidad Y Testing | Manuel Navarro | 7400 | 48 | 355200
DI | Diseñador | Antara Rodriguez | 3800 | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 355200
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Priscilla Rodriguez | 10585 | 8 | 84680
AP | Analista Programador | Antara Rodriguez | 4300 | 32 | 137600
DBA | Desarrollador BD | Priscilla Rodriguez | 6900 | 8 | 55200
QA | Calidad Y Testing | Manuel Navarro | 7400 | 0 | 0
DI | Diseñador | Antara Rodriguez | 3800 | 8 | 30400
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 307880