## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R1 | Cambio de requerimientos por parte del cliente | Proyecto | Alta | Crítico | Implementar un proceso de gestión de cambios efectivo. | Manuel Navarro
R2 | Equipo del cliente que no cumple con los requisitos mínimos | Proyecto | Media | Crítico | Asegurarse de que los requisitos mínimos del sistema se comuniquen claramente al cliente desde el principio. | Manuel Navarro
R3 | Estimaciones inexactas para las tareas programadas | Proyecto | Media | Marginal | Utilizar técnicas de estimación más precisas y revisar regularmente las estimaciones. | Manuel Navarro
R4 | Falta de comunicación entre el equipo de trabajo | Proyecto | Media | Crítico | Fomentar la comunicación abierta y regular dentro del equipo. | Manuel Navarro
R5 | Incumplimiento de actividades programadas | Proyecto | Media | Crítico | Implementar un seguimiento de tareas efectivo y mantener a todos en el equipo responsables de sus tareas. | Manuel Navarro
R6 | Renuncia de un integrante del equipo a mitad del trabajo | Proyecto | Media | Crítico | Tener un plan de sucesión o un plan de contingencia en caso de que un miembro del equipo deje el proyecto. | Manuel Navarro
R7 | Falta de identificación de riesgos de alto impacto | Proyecto | Media | Catastrófico | Realizar un análisis de riesgos al inicio del proyecto y revisarlo regularmente. | Manuel Navarro
R8 | Poca disponibilidad por parte del cliente cuando el equipo de trabajo requiere información importante acerca del software | Proyecto | Media | Crítico | Establecer expectativas claras con el cliente sobre su nivel de participación desde el principio. | Manuel Navarro
R9 | Presupuesto insuficiente para finalizar las tareas | Proyecto | Alta | Crítico | Realizar un análisis de costos detallado y mantener un seguimiento de los costos del proyecto. | Manuel Navarro
R10 | Problemas con proveedores de servicios de Internet | Proyecto | Media | Crítico | Tener un plan de contingencia en caso de interrupciones del servicio de Internet. | Manuel Navarro
R11 | Retrasos en la realización de la documentación | Proyecto | Media | Crítico | Asignar tiempo suficiente para la documentación en el cronograma del proyecto. | Manuel Navarro

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Resultado
1 | Despreciable: Poco relevante. | Cambio de requerimientos por parte del cliente. | 4 | 4 | 16
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto. | Estimaciones inexactas para tareas programadas. | 3 | 4 | 12
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa. | Falta de comunicación en el equipo de trabajo. | 3 | 5 | 15
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo | Renuncia de algún integrante del equipo con el proyecto en marcha. | 2 | 5 | 10
|  | Poca disponibilidad por parte del cliente cuando el equipo de trabajo requiere información importante acerca del software. | 4 | 4 | 16
ID | Probabilidad |  |  | Critico | >= a 16 o <= a 25
1 | Muy Bajo (Menos del 10%) |  |  | Marginal | >= a 9 o <= a 15
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%) |  |  | Despreciable | > 1 o <= a 8
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto