## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | E- Sweet Blessing
Nombre Participantes: | Manuel Navarro, Priscilla Rodríguez, Antara Rodrúguez
Fecha: | 2025-08-31
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [20 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Organización del equipo | X | X
Definición de requerimientos Generales |  |  | X | X |  |  |  | X
Acta de Constitución de proyecto | [8 empty] | X | X
Aprobación del Acta | [10 empty] | X | X
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos | [14 empty] | X | X
Documento de arquitectura SW | [16 empty] | X | X
Documento de casos de uso | [18 empty] | X |  |  | X | X
Prototipos | [23 empty] | X | X | X
Propuesta ERS | [28 empty] | X | X | X
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo | [31 empty] | X | X |  |  | X
Configurar entorno Python/Django | [36 empty] | X | X |  |  |  |  | X
Preparar servidor local | [43 empty] | X | X
Creación de scripts de base de datos
Tablas de productos, categorías, clientes, pedidos, promociones, usuarios, roles, etc | [45 empty] | X | X |  |  | X
Creación de scripts de consultas
Consultas para reportes, filtros de productos y ventas, historial de clientes | [50 empty] | X | X | X
Módulo de Catálogo de Productos (para clientes)
Visualización de catálogo con fotos, precios y descripciones | [53 empty] | X |  |  | X | X
Selección de productos y envío de pedidos al mail | [58 empty] | X | X | X
Interfaz responsiva y amigable para usuarios finales | [63 empty] | X | X | X
Módulo del Administrador del Sistema
Administrar descuentos | [66 empty] | X | X |  |  | X
Ingresar y eliminar stock de productos | [71 empty] | X | X | X
Visualizar clientes registrados | [74 empty] | X
Gestión de productos y categorías(Crear, editar, eliminar y actualizar productos) | [77 empty] | X | X
Mantener categorías de productos | [79 empty] | X | X
Crear, editar y eliminar promociones especiales | [84 empty] | X | X
Módulo de Pedidos
Registrar pedidos en la web | [86 empty] | X | X | X
Integrar pedidos con mail automáticamente al administrador | [91 empty] | X | X
Notificación por correo electrónico al cliente | [93 empty] | X | X
Configuración de métodos de pago | [95 empty] | X |  |  | X | X
Módulo de Reportes
Reportes de productos por cliente, fecha y estado | [100 empty] | X | X
Reportes de ventas por fecha, categoría y producto | [102 empty] | X |  |  | X
Exportación a PDF y XLS | [106 empty] | X | X
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | [108 empty] | X | X
Pruebas Funcionales | [112 empty] | X | X
Pruebas con Usuarios | [114 empty] | X | X
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | [116 empty] | X
Capacitaciones | [119 empty] | X
Manuales Usuario | [120 empty] | X | X
Acta cierre de proyecto | [122 empty] | X
Fase 3 ENTREGA FINAL | [123 empty] | X |  |  | X
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
| JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
| APC | [6 empty] | Analista Programador
| DBA | [6 empty] | Administrador BD
| QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
| DG | [6 empty] | Diseñador